MàJ : 18/03/2022-JD

ARTEFACT	FICHE EVENEMENT 2022	Fête des enfants

NOM	il est nécessaire de trouver un nom pour cette fête :
proposition	La kermesse

DATE	25 & 26/06/2022
la préparation est importante, il est décidé de réaliser la kermesse sur deux jours
préparation jeudi et vendredi 23 et 24/06

HORAIRES	de 10h à 18/19h

POPULATION CIBLE
- les enfants de 4 à 10 ans avec leurs parents
- Véronique propose d’accueillir les familles d’enfants différents

LIEU et Activités proposées

le manège à pédales
Lieu : Près de la cabane de la sorcière sur le chemin en bordure de bois

Resp + équipe	Didier K, Bernard G, / Alain B, JFrançois S
	coût	fournisseurs	observations
Liste du matériel en cours		Recueil auprès de donateur + déchetterie	Faire un mail d’appel
Calendrier	Tous les mercredis / équipement mi avril		Lancer le projet semaine 9 / impérativement / début des travaux en place semaine 15

Avancement projet :
1- conception du manège en cours
2- fournitures : tubes métalliques (en cours), roulettes (type cady),U+00204 vélos(OK), crics de voitures (OK), roues, visserie, socles béton, terrassement
planches : récupération auprès d’un menuisier(en cours) : planches et palettes, 4 planches OK
3- escalier d’accès en bois et garde-corps (poteaux et cordes)
4- tracer les dons de matériel pour remerciements
5- chercher équipement : voiture, vélos, cheval, klaxon, sonnettes : début mi-avril
récupération si possible

l’espace lecture détente
Lieu : sous le grand sapin, la grotte verte
Resp + équipe	Ghis, Mélanie, Jo
	coût	fournisseurs	observations
Matériel : / Tapis / Coussins / Livres	gratuit	Artefact / Collecte auprès des adhérents	Faire un mail d’appel

coussins à faire
livres à récupérer auprès des adhérents (mail d’appel)

l’espace jeux
Lieu : espace ouvert à déterminer

Resp + équipe	Véronique, Ghis, Jo
	coût	fournisseurs	observations
Matériel : / - jeux pour plusieurs tranches d’âge / - médiatrice animale accordée	Gratuit / ou si payant : paiement par l’association Vesta	Ludothèque de Nousse : choix des jeux en cours	Accord de la directrice de la ludothèque

stand et parasols pour protection des espaces jeux

l’espace peinture
Lieu : espace couvert à déterminer

Resp + équipe	Ghis, Dom M, Mélanie, Régine	Sujet : / - tableau à reconstituer, / - coloriages pour les plus petits
matériel	coût	fournisseurs	observations
Peinture / fiche technique		Atelier de préparation de peinture	Programmer à J-15 / Prévoir une liste des fournitures
pinceaux	gratuit	Collecte auprès des adhérents	Faire un mail d’appel
papier	gratuit	Collecte auprès des adhérents / Brigitte affiches recyclées	Faire un mail d’appel
Crayons de couleurs	gratuit	Collecte auprès des adhérents	Faire un mail d’appel

Tables, chaises Mairie
toiles cirées

l’espace déguisement
Lieu : espace couvert à déterminer

Resp + équipe	Jo, Véronique	Prêt de vêtements et d’accessoires	photos
	coût	fournisseurs	observations
déguisements		- Collecte auprès des adhérents / - friperie fayet	Faire un mail d’appel

l’espace parcours-vélo
Lieu carrossable : cour de la ferme

Resp + équipe	Didier K, Jo, Véronique
	coût	fournisseurs	observations
Définir le parcours			Semaine 10
Vélos	Prêt de vélos / 15	- Collecte auprès des contacts	Faire un mail d’appel / remise en état si nécessaire
Préparer les panneaux	Après le 15 mai	Collecte auprès des adhérents	Sous forme d’ateliers

l’atelier « fais toi-même »
Lieu à déterminer couvert

Resp + équipe	Mélanie,Ghis	Fabrication de peinture, pâte à modeler
	coût	fournisseurs	observations
Matériel, Fournitures			Faire une liste
Fiches techniques

l’atelier récup art
Lieu à déterminer couvert

Resp + équipe	Rosa, Ghis, Jo, Dom M, Régine	recyclage, fabrication d’objets à la portée des enfants	Marque-page, ...
	coût	fournisseurs	observations
Fournitures et Outillage	gratuit	artefact	Faire une liste
Objets pour les plus grands			À définir

l’atelier maquillage
Lieu à déterminer couvert
Resp + équipe	Mélanie, Ghis	maquilleuse en cours
	coût	fournisseurs	observations
Palette de maquillage bio

l’atelier textile
Lieu : atelier couture
Resp + équipe	Jo, Ghis, Régine, Dom M	tataki zome, fabrication de bijoux textile
	coût	fournisseurs	observations
Matériel	gratuit	Artefact

l’atelier des sens
Lieu ouvert

Resp + équipe	Monique, Ghis, Jo	toucher et odorat : boîtes sensorielles, reconnaître des épices pour les plus grands
	coût	fournisseurs	observations
matériel	gratuit	Collecte auprès des adhérents / Ludothèque	Faire une liste et un mail d’appel / contact : Véronique
Parcours pieds nus

l’atelier des plantes sauvages
Lieu : jardin
horaires à définir
Resp + équipe	Mélanie, Véronique	découverte dans le jardin, récolte et on goûte
	coût	fournisseurs	observations

une chasse aux énigmes
Lieu : ouvert et sur les stands
Resp + équipe	Ghis, Mélanie	5 existants, + (Mélanie)	Plusieurs niveaux
	coût	fournisseurs	observations
matériel	gratuit		Refaire les tirages
calendrier	À partir début mai

un parcours sportif dans les bois
Lieu : grand bois de pin

Resp + équipe	Didier K, Bernard, Alain B, Jfrançois, Claire	Définir les étapes du parcours	Lancement projet / semaine 9 ou 10
	coût	fournisseurs	observations
matériel		Artefact + adhérents	Faire une liste et un mail d’appel
Calendrier	Pneus, / corde pompiers(prêt) / poutres / tyrolienne	prêt / Fred Dulhoste / prêt

animations complémentaires
- des animaux	Frédérique Gilbert	Véronique prise en charge par asso Vesta
- Déambulations, spectacles	échassiers (Les Tchanques)	Annie
- Animations musicales	OK-Léa, Andreas guitare,
- Clown (Alain)	Ok - bénévolat
- Cirque	2 n° prêts : le lanceur de couteaux et le dompteur avec ses animaux	sauvages	Ghis, Jo
                  - Lecture de contes	Vanessa
- Trocante	vêtements, jouets
- Tombola	définir les lots
- pêche à la ligne	préparer des paquets (bracelets Patrick)
- arbre à souhaits	préparer cartons et rubans
- tables de ping-pong	Didier – chemin après le bûcher
- baby- foot	Didier
- animation musicale	Didier DJ à confirmer
- boulodrome	Didier- près du bûcher

TARIF
Entrée payante ou gratuite avec activités payantes, le tarif est à déterminer en fonction du budget investi
Le chiffrage du budget des différentes activités est à réaliser

RESTAURATION
la formule retenue :
- Chacun apporte son pique-nique
- Buvette avec petite restauration (assiette, sandwiches, gâteaux, crêpes, réalisés par les bénévoles)
  Hervé : plancha	moules, légumes (champignons, aubergines, poivrons, oignons,….)
  test à faire
- barbe à papa	location de la machine

COMMUNICATION
 fil conducteur : partage en famille ( sous la responsabilité des parents)

1. appel au bénévolat auprès des APE de Montfort, Gamarde, Poyanne, Poyartin, Mugron pour la préparation de la fête
  Resp : ?
2. communication par flyers, affiches, panneaux sur voirie, radio, journal SO, applications agenda, radio, Office de Tourisme, Panneau Pocket, réseaux sociaux
  Resp : Jo, Ghis
3. diffuser dans les médiathèques, mairies, centres de loisirs
resp : les adhérents

CONCLUSION

- plusieurs activités n’ont pas de responsable
- faire la liste des besoins pour chaque activité, les chiffrer, penser aux différents âges
- Chaque responsable lance les séances de travail dès la semaine 9
Réunion préparatoire du 28/01/2022 : Monique Roland, Jean-François Spileers, Joëlle Ducrocq, Véronique Bellumière, Dominique Metz, Régine Louchet, Rosa Ducos, Bernard Guillemette, Ghislaine Ducrocq et la préparation de Mélanie Sébastien et Didier Kébiche

Réunion préparatoire du 25/02/2022 : Jean-François Spileers, Joëlle Ducrocq, Véronique	Bellumière, Dominique Metz, Régine Louchet, Rosa Ducos, Bernard Guillemette, Ghislaine	Ducrocq , Mélanie Sébastien, Didier Kébiche.

Réunion préparatoire du 18/03/2022 : Jean-François Spileers, Joëlle Ducrocq, Véronique	Bellumière, Dominique Metz, Bernard Guillemette, Ghislaine Ducrocq , Didier Kébiche, Pili	Caussimont, Patrick Gassie, Vanessa, Hervé